## List1
PLAN GRADNJE ZA 2024. godinu
| ODVODNJA |  | Procijenjena vrijednost investicije | Ugovorena vrijednost investicije | Izvršeno radova/usluga prethodnih godina | Plan gradnje za 2024. godinu
1. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ODVODNJU
1. | Izrada studijske dokumentacije razvoja vodno - komunalne infrastrukture i projektne dokumentacije za projekt razvoja vodno - komunalne infrastrukture na području agomeracije Babina Greda i Vođinci | Hrvatske vode (85%) Općina Babina Greda (7,5%) Općina Vođinci (3,75%) Općina Stari Mikanovci (3,75%) | 417115.9334 | 408925.17 | 285293.95 | 123631.22
2. | Izrada studijske dokumentacije razvoja vodno - komunalne infrastrukture i projektne dokumentacije razvoja vodno - komunalne infrastrukture - Vinkovci Sjever, duljina kanalizacijske mreže 100km, duljina rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda 107km, Nadogradnja UPOV Jošine, Nadogradnja UPOV Nuštar, UPOV Tordinci | Hrvatske vode (85%) Općina Nuštar (6,36%) Općina Jarmina (2,67%) Općina Markušica (3,46%) Općina Tordinci (2,51%) | 1459950.8926 | 1522466.587 | 1160890 | 250000
3. | Izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije i nabavi - NOVI JANKOVCI - NIJEMCI - VRBANJA | Hrvatske vode (85%) Općina Stari Jankovci (4,17%) Općina Nijemci (4,53%) Općina Tovarnik (2,67%) Općina Vrbanja (3,63%) | 2787178.9767 | 2247129.8693 | 282725.8 | 250000
4. | Izrada projektne dokumentacije mreže odvodnje općine Ivankovo (naselje Ivankovo 4,9km, naselja Retkovci 0,5km i naselje Prkovci 5,4km) | Općina Ivankovo (75%) VVK (25%) | 37958.7232 | 39816.8425 | 34242.49 | 5574.36
5. | Izrada projektne dokumentacije dogradnje sustava odvodnje na području grada Vinkovaca | Grad Vinkovci (100%) | 46452.9829 | 46452.9829 | 25062.38 | 21390.6
6. | Izrada projektne dokumentacije dogradnje sustava vodoopskrbe (750m) i odvodnje (550m) poslovne zone u Vinkovcima | Grad Vinkovci (100%) | 10617.8247 | 10219.66 | 5109.83 | 5109.83
7. | Izrada projektne dokumentacije sustava vodoopskrbe (5,6km) i odvodnje (3,9km) u Cerni | Općina Cerna (100%) | 46187.5373 | 46187.5373 | 35901.53 | 10286.01
8. | Izrada projektne dokumentacije sustava vodoopskrbe, odvodnje u Cerni - Vukovarska ulica, L=281m | Općina Cerna (100%) | 14599.5089 | 14599.5089 | 10422.0997 | 4177.41
9. | Izrada projektne dokumentacije sustava vodoopskrbe i odvodnje u općini Vođinci | Općina Vođinci (100%) | 70000 | 0 | 0 | 20000
2. IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI ODVODNJE
1. | Rekonstrukcija i dogradnja kanalizacijske mreže u Vinkovcima II. faza | Hrvatske vode (80%) Grad Vinkovci (20%) | 889242.8164 | 887025.443 | 232781.8 | 265445.62
2. | Izgradnja dogradnje sustava vodoopskrbe L=550m i odvodnje L=750m poslovne zone Vinkovci | Sukladno dostupnom financiranju / sufinanciranju | 1000000 | 0 | 0 | 500000
3. | Izgradnja Aglomeracije Babina Greda - UPOV Babina Greda; Općina Babina Greda | Nacionalni program otpornosti i oporavka (80%) JLS (10%) Hrvatske vode (10%) | 17856062.1 | 0 | 0 | 10000000
| Izgradnja Aglomeracije Vođinci - UPOV Vođinci; Općina Stari Mikanovci, Općina Vođinci |  | 10248457.09 | 0 | 0 | 5500000
4. | Dogradnja sustava odvodnje grada Vinkovaca, L=12,8km | Sukladno dostupnom financiranju / sufinanciranju | 3000000 | 0 | 0 | 50000
5. | Sustav odvodnje i pročišćavanja grada Vinkovaca - Prilagodba postojećih kišnih preljeva novim hidrološkim uvjetima - 1.faza | Sukladno dostupnom financiranju / sufinanciranju | 145995.09 | 0 | 0 | 145995.09
UKUPNO: |  |  | 38029819.4761 | 5222823.601 | 2072429.8797 | 17151610.14
| VODOOPSKRBA |  | Procijenjena vrijednost investicije | Ugovorena vrijednost investicije | Izvršeno radova/usluga prethodnih godina | Plan gradnje za 2024. godinu
1. IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI VODOOPSKRBE
1. | Izgradnja cjevovoda Soljani-Vrbanja | Nacionalni program otpornosti i oporavka (80%) JLS (10%) Hrvatske vode (10%) | 548477.315 | 547813.701 | 172956.0966 | 375521.22
| Izgradnja VS/CS Drenovci |  | 4334760.1 | 0 | 0 | 2403278.25
| Izgradnja VS/CS Slakovci |  | 3904140.95 | 0 | 0 | 2341230.34
2. | Izgradnja regulatora tlaka Ilača, Banovci, Nijemci, Podgrađe, Apševci, Lipovac, Privlaka, Otok, Komletinci, Slakovci, Andrijaševci, Cerna | Sukladno dostupnom financiranju / sufinanciranju | 122834.96 | 0 | 0 | 50000
3. | Izgradnja DMA zona | Sukladno dostupnom financiranju / sufinanciranju | 1101599.31 | 0 | 0 | 50000
2. IZGRADNJA ZDENACA
1. | Zatvaranje zdenaca na uslužnom području VVK | Sukladno dostupnom financiranju / sufinanciranju | 20000 | 0 | 0 | 20000
2. | Zatvaranje zdenaca na uslužnom području VVK | Sukladno dostupnom financiranju / sufinanciranju | 20000 | 0 | 0 | 20000
3. | Bušenje, revitalizacija, uključivanje zdenaca na uslužnom području VVK | Sukladno dostupnom financiranju / sufinanciranju | 25000 | 0 | 0 | 25000
3. IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI VODOOPSKRBE MREŽE
1. | Rekonstrukcija vodovodne mreže Nuštar | Nacionalni program otpornosti i oporavka (80%) JLS (10%) Hrvatske vode (10%) | 1450029.86 | 0 | 0 | 1380980.81
| Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda grada Otoka u naseljima Otok (9,4km) i Komletinci (4,1 km)* | Nacionalni program otpornosti i oporavka (80%) JLS (10%) Hrvatske vode (10%) | 3470734.62 | 0 | 0 | 1956466.92
| Nastavak rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda grada Vinkovaca, nastavak I. faze, duljine 16 km* | Nacionalni program otpornosti i oporavka (80%) JLS (10%) Hrvatske vode (10%) | 4237208.84 | 0 | 0 | 2421527.64
2. | Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Mirkovcima | Hrvatske vode (80%) JLS (20%) | 1530000 | 0 | 0 | 150000
4. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODOOPSKRBU
1. | Izrada projektne dokumentacije - dogradnja vodovodne mreže Andrijaševci, Rokovci, III. i IV. Faza, L=5,8km | Općina Andrijaševci (100%) | 35835.1583 | 35171.5442 | 28695.4 | 6476.1442
2. | Izrada projektne dokumentacije mreže vodoopskrbe Grada Otoka, duljine 3,5km | Grad Otok (100%) | 18581.1932 | 18581.1932 | 17386.693 | 1194.5002
3. | Izrada projektne dokumentacije za proširenje vodoopskrbne mreže u Otoku, Vinkovačka ulica/naselje Čistine | Grad Otok (100%) | 14599.5089 | 14599.5089 | 0 | 5840
4. | Izrada projektne dokumentacije dogradnje/rekonstrukcije sustava vodoopskrbe grada Vinkovaca | Grad Vinkovci (100%) | 43798.5268 | 43798.5268 | 23477.07 | 20321.4568
5. | Izrada projektne dokumentacije za dogradnju sustava vodoopskrbne mreže naselja Babina Greda | Općina Babina Greda(100%) | 42736.7443 | 42736.7443 | 28933.5722 | 13803.17
6. | Izrada projektne dokumentacije dogradnja vodoopskrbne mreže u Tordincima | Općina Tordinci (100%) | 23500 | 0 | 0 | 23500
UKUPNO: |  | VVK (31%) | 20943837.0865 | 702701.2184 | 271448.8319 | 11265140.4512
| OSTALE INVESTICIJE |  | Procijenjena vrijednost investicije | Ugovorena vrijednost investicije | Izvršeno radova/usluga prethodnih godina | Plan gradnje za 2024. godinu
1. USLUGE I RADOVI OSTALIH INVESTICIJA
1. | Digitalna transformacija upravljanja imovinom | MRRFEU (90%) VVK (10%) | 286971.6 | 0 | 0 | 237000
2. | Izgradnja fotonaponskih elektrana na lokacijama DC Kanovci, UPOV Vinkovci i Upravna zgrada VVK | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 880000 | 0 | 0 | 880000
UKUPNO: |  | VVK (31%) | 1166971.6 | 0 | 0 | 1117000
SVEUKUPNO: |  |  | 60140628.1626 | 5925524.8194 | 2343878.7115 | 29533750.5912